PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2024-2026

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2026 | Koordynator + Zespół | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) i przekazanie do zatwierdzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu | do 20.12.2023 r. |
| 2. | Analiza stanu siedziby oraz biur Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającym z przepisów ustawy | Koordynator + Zespół | Dokonanie analizy stanu siedziby oraz biur | do 29.09.2023r. i corocznie |
| 3. | Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych pomieszczeń do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator + Zespół | Opracowanie potrzeb w zakresie dostosowania administrowanych pomieszczeń do minimalnych wymagań dotyczących dostępności, wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | do 29.09.2023 r. i corocznie |
| 4. | Opracowanie zapotrzebowania w zakresie dostosowania administrowanych pomieszczeń do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator | Ujęcie potrzeb w zakresie dostosowania administrowanych pomieszczeń do minimalnych wymagań dotyczących dostępności we wniosku do projektu budżetu powiatu na rok 2024 | 10.10.2023 r. (kolejne terminy zgodnie z informacją Wydziału FN) |
| 5. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej | Koordynator + Zespół | Przegląd procedur i ewentualnie przygotowanie zmian informacji o dostępności alternatywnej, wynikającej z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. | do 20.12.2023 r. i corocznie |
| 6. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu od jednostek organizacyjnych powiatu, jako podmiotów publicznych, zobowiązanych do zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator | Zebranie w celach informacyjnych danych o zapewnieniu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z art. 6 ustawy (wskazanie realnych możliwości dostosowania administrowanych obiektów do potrzeb dostępności) lub o podjętych działaniach w zakresie dostępu alternatywnego, wynikającego z art. 7 ustawy. | do 31.01.2025 r. i corocznie |
| 6. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności | Koordynator + Zespół | Przedłożenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zatwierdzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu, opublikowanie raportu na stronie podmiotowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, przekazanie raportu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu | 31.03.2025 r. (kolejny raport do 31.03.2029 r.) |
|  | Monitorowanie możliwości uzyskania dofinansowania działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator + Zespół | Przekazanie informacji dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu. | Na bieżąco |
| 7. | Budowanie i poszerzanie świadomości pracowników o prawie do dostępności | Koordynator | Szkolenia wewnętrzne, warsztaty | Praca ciągła |

Golub-Dobrzyń, 20.11.2023 r.

Przygotował:  Koordynator  Dostępności

w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Orłowska